##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 03.04.2014 | № | 41 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 13.09.2013 № 94 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п ос т а н о в л я е т:

внести в муниципальную программу «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» изменение,  изложив  приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы в новой редакции (прилагается).

Глава Администрации

муниципального образования

«Починковский район»

Смоленской области                                                                                    Ю.Р. Карипов

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от «___»_______2014 № ______

План реализации  муниципальной  программы

«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»

на 2014-2016 годы

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Эффективное и рациональное использование и управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»: - проведение технической инвентаризации и оформления кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, поэтажных планов, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества. | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Зданий, помещений общей площадью 10129 кв. м | Зданий, помещений общей площадью 10637 кв. м | Зданий, помещений общей площадью 11170 кв. м |
| Основное мероприятие 2 «Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»: | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20 | 25 | 30 |
| - кадастровые работы в отношении земельных участков | х | х | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20 | 25 | 30 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области» | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |  |  |  |  | х | х | х |
| - оценка рыночной стоимости и анализ достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов гражданских прав; | х | х | 195,0 | 165,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | 45 | 50 |
| - проведение торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты муниципальной собственности муниципального образования «Починковский район» Смоленской области; | х | х | х | х | х | х | 31 | 32 | 32 |
| - уплата местных налогов | х | х | 1257,225 | 319,075 | 469,075 | 469,075 | х | х | х |
| Обеспечивающая подпрограмма | Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 6536,39 | 2192,13 | 2172,13 | 2172,13 | х | х | х |